## 📋 Resumen
FairBet Lab — Plan de Entrega · 28 Mayo 2026 · 5:00 PM
⚠️ ENTREGA EN ~24 HORAS — Nivel 1 completo es la prioridad absoluta
Persona | Módulo | Branch | Pts rúbrica | Bloque 1 (2h) | Bloque 2 (2h) | Bloque 3 (1h) | Estado
Chilcon (Líder) | apps/wallet | feature/wallet | 4 pts | Modelos + migrations | Lógica atómica + tests hypothesis | Merge + integración | ⏳ Pendiente
Chinchay | apps/betting | feature/betting | 3 pts | Modelos Event/Market/Bet | Lógica apuesta + liquidación | Merge + integración | ⏳ Pendiente
Puluche | apps/audit | feature/audit | 2 pts | Modelo AuditLog + hash chain | Conectar signals wallet/betting | Merge + integración | ⏳ Pendiente
Bardales | users fixes + seed + Docker | feature/seed | — | Endpoint verificar cuenta | Seed data + docker-compose OK | README + cobertura | ⏳ Pendiente
Hidrogo | Docs + Compliance | feature/docs | 1 pt | Sketch C + ADRs 0005/0006/0009 | Doc compliance 2-3 págs + OpenAPI | Video demo 7-10 min | ⏳ Pendiente
TODOS | Integración final | main | — | — | — | PR → main → tests → video | ⏳ Pendiente
LEYENDA DE PERSONAS
Chilcon | Chinchay | Puluche | Bardales | Hidrogo
REGLAS CRÍTICAS
1. Chilcon mergea wallet a main ANTES de que Chinchay conecte betting con wallet
2. Cada commit lleva Conventional Commits: test: → feat: para wallet y betting (el evaluador revisa el historial)
3. Commits con IA → agregar sufijo [ai-assisted]
4. Cada quien debe poder defender su código en la oral (Factor defensa 0.50 = nota a la mitad)
5. Nunca commitear directo a main — siempre por PR con 1 aprobación
6. Tests corriendo antes de abrir el PR

## ✅ Tareas
FairBet Lab — Tareas Detalladas por Persona
ID | Persona | Módulo | Tarea | Descripción técnica | Dependencia | Est. (min) | Prioridad | Bloque | Estado
W-01 | Chilcon | wallet | Modelos LedgerEntry + Account | Crear models.py: Account(type, name), LedgerEntry(account, amount Decimal(18,4), direction DEBIT/CREDIT, transaction_id, created_at). Migrations. | — | 30 | P1 | 1 | ⏳
W-02 | Chilcon | wallet | test: invariante partida doble | pytest: suma(credits)-suma(debits)==0 siempre. Usar hypothesis para property-based. | W-01 | 25 | P1 | 1 | ⏳
W-03 | Chilcon | wallet | feat: operación depósito simulado | def deposit(user, amount): crea 2 LedgerEntry balanceadas (wallet_usuario CREDIT, casa DEBIT). Transacción atómica. | W-02 | 30 | P1 | 2 | ⏳
W-04 | Chilcon | wallet | feat: select_for_update concurrencia | Agregar select_for_update() en todas las operaciones que leen saldo. Prevenir doble gasto. | W-03 | 20 | P1 | 2 | ⏳
W-05 | Chilcon | wallet | feat: get_balance() | def get_balance(user): SUM(credits)-SUM(debits). Nunca un campo guardado. | W-03 | 15 | P1 | 2 | ⏳
W-06 | Chilcon | wallet | feat: bloqueo fondos apuesta | def reserve_for_bet(user, amount): wallet_usuario → apuestas_pendientes. Atómico. | W-05 | 25 | P1 | 2 | ⏳
W-07 | Chilcon | wallet | feat: liquidar apuesta ganada | def settle_win(bet): apuestas_pendientes → wallet_usuario (stake + ganancia). Payout=stake×odds exacto. | W-06 | 25 | P1 | 2 | ⏳
W-08 | Chilcon | wallet | feat: liquidar apuesta perdida | def settle_loss(bet): apuestas_pendientes → casa. | W-06 | 15 | P1 | 2 | ⏳
W-09 | Chilcon | wallet | test: concurrencia doble gasto | Simular N requests simultáneos con threading. Verificar saldo nunca negativo. | W-07 | 30 | P1 | 2 | ⏳
W-10 | Chilcon | wallet | feat: endpoint recarga fichas POST /api/wallet/deposit/ | Serializer + View + URL. Idempotency key en header. | W-05 | 20 | P1 | 2 | ⏳
W-11 | Chilcon | wallet | feat: endpoint saldo GET /api/wallet/balance/ | Retorna saldo calculado. | W-05 | 10 | P2 | 2 | ⏳
W-12 | Chilcon | wallet | ADR-0003 partida doble | docs/adr/0003-modelo-partida-doble.md con contexto, opciones, decisión, consecuencias. | — | 20 | P1 | 1 | ⏳
W-13 | Chilcon | wallet | ADR-0004 concurrencia | docs/adr/0004-concurrencia-select-for-update.md | — | 15 | P1 | 1 | ⏳
B-01 | Chinchay | betting | Modelos Event + Market | Event(name, sport, status choices, starts_at). Market(event FK, name, status). Migrations. | — | 25 | P1 | 1 | ⏳
B-02 | Chinchay | betting | Modelo Bet + máquina de estados | Bet(user FK, market FK, selection, stake Decimal, odds Decimal, status choices: accepted/settled_won/settled_lost/cancelled). Transitions válidas. | — | 30 | P1 | 1 | ⏳
B-03 | Chinchay | betting | test: crear apuesta válida | pytest: usuario verificado, saldo suficiente, evento no iniciado → Bet.status==accepted. | B-02 | 20 | P1 | 1 | ⏳
B-04 | Chinchay | betting | test: crear apuesta inválida | pytest: usuario autoexcluido → 403. Saldo insuficiente → 400. Evento en_vivo → 400. | B-02 | 20 | P1 | 1 | ⏳
B-05 | Chinchay | betting | feat: endpoint POST /api/bets/ | Validaciones completas. Llama wallet.reserve_for_bet(). Idempotency key. | B-02, W-06 | 35 | P1 | 2 | ⏳
B-06 | Chinchay | betting | feat: endpoint POST /api/events/{id}/settle/ | Admin liquida resultado. Llama wallet.settle_win() o settle_loss() según resultado. | B-05, W-07 | 30 | P1 | 2 | ⏳
B-07 | Chinchay | betting | feat: seed de eventos | management command: crea 5 eventos con mercados 1X2 y odds realistas. | B-01 | 20 | P2 | 2 | ⏳
B-08 | Chinchay | betting | ADR-0006 máquina de estados Bet | docs/adr/0006-maquina-estados-bet.md | — | 15 | P1 | 1 | ⏳
A-01 | Puluche | audit | Modelo AuditLog con hash chain | AuditLog(event_type, payload JSON, prev_hash, hash, created_at). hash=SHA256(prev_hash+payload). | — | 30 | P1 | 1 | ⏳
A-02 | Puluche | audit | test: integridad cadena | pytest: romper un registro → endpoint detecta inconsistencia. | A-01 | 25 | P1 | 1 | ⏳
A-03 | Puluche | audit | feat: signal post_save wallet | Conectar LedgerEntry.post_save → crear AuditLog automático. | A-01, W-01 | 20 | P1 | 2 | ⏳
A-04 | Puluche | audit | feat: signal post_save bet | Conectar Bet.post_save → crear AuditLog. | A-01, B-02 | 20 | P1 | 2 | ⏳
A-05 | Puluche | audit | feat: endpoint GET /api/audit/verify/ | Admin verifica integridad completa de la cadena. Retorna OK o índice del registro roto. | A-02 | 25 | P1 | 2 | ⏳
A-06 | Puluche | audit | ADR-0007 auditoría inmutable | docs/adr/0007-auditoria-inmutable-hash-chain.md | — | 15 | P1 | 1 | ⏳
I-01 | Bardales | users/infra | Endpoint verificar cuenta | POST /api/auth/verify/{user_id}/ solo admin. Cambia account_status pendiente→verificado. | — | 25 | P1 | 1 | ⏳
I-02 | Bardales | infra | docker-compose completo | Agregar Redis + Celery al docker-compose.yml. Verificar que levanta con docker compose up. | — | 30 | P1 | 1 | ⏳
I-03 | Bardales | infra | Seed completo | management command seedall: crea 3 users verificados, 1 autoexcluido, 5 eventos, wallets con saldo inicial. | B-07 | 25 | P2 | 2 | ⏳
I-04 | Bardales | infra | Reporte cobertura | pytest --cov=apps --cov-report=html. Verificar ≥80% en wallet y betting. | — | 15 | P2 | 3 | ⏳
I-05 | Bardales | infra | README final | Actualizar README: quitar '(próximamente)', agregar instrucciones de seed, endpoints disponibles. | — | 20 | P2 | 3 | ⏳
D-01 | Hidrogo | docs | Sketch C máquina estados Bet | Boceto a mano: estados Bet con transiciones + movimientos wallet en cada flecha. Foto → docs/sketches/ | — | 20 | P1 | 1 | ⏳
D-02 | Hidrogo | docs | ADR-0005 idempotencia | docs/adr/0005-idempotencia-endpoints.md — cómo se usan Idempotency-Key headers. | — | 20 | P1 | 1 | ⏳
D-03 | Hidrogo | docs | ADR-0009 re-cotización | docs/adr/0009-politica-recotizacion.md — qué pasa si odds cambia entre abrir ticket y confirmar. | — | 15 | P2 | 1 | ⏳
D-04 | Hidrogo | docs | ADR-0010 tiempo real | docs/adr/0010-channels-vs-sse.md — por qué Django Channels para odds en vivo. | — | 15 | P2 | 1 | ⏳
D-05 | Hidrogo | docs | Documento compliance | docs/compliance.md 2-3 págs: integridad financiera, juego responsable, Ley 31557 cubierta vs no cubierta (autocrítica honesta). | — | 45 | P1 | 2 | ⏳
D-06 | Hidrogo | docs | OpenAPI básico | Agregar drf-spectacular o drf-yasg. Decorar endpoints principales. /api/schema/swagger-ui/ | — | 30 | P2 | 2 | ⏳
D-07 | Hidrogo | docs | Video demo 7-10 min | Grabar: registro → verificación → depósito fichas → apuesta → liquidación → dashboard audit. Narrar decisiones. | TODO listo | 30 | P1 | 3 | ⏳
Z-01 | TODOS | integración | Sync punto de control bloque 1 | Verificar que migrations corren sin conflicto. Resolver merge conflicts si los hay. | W-01,B-01,A-01 | 20 | P1 | 1 | ⏳
Z-02 | TODOS | integración | PR wallet → main | Chilcon abre PR. 1 aprobación. Merge. | W-09 | 10 | P1 | 2 | ⏳
Z-03 | TODOS | integración | PR betting → main | Chinchay abre PR después de merge wallet. | B-06,Z-02 | 10 | P1 | 2 | ⏳
Z-04 | TODOS | integración | PR audit → main | Puluche abre PR después de merge betting. | A-05,Z-03 | 10 | P1 | 2 | ⏳
Z-05 | TODOS | integración | Tests finales en main | docker compose up → pytest completo → cobertura ≥80% en wallet+betting. | Z-04 | 20 | P1 | 3 | ⏳
Z-06 | TODOS | integración | Grabar video demo | Levantar con seed, recorrer flujo completo, narrar decisiones técnicas. | Z-05,D-07 | 30 | P1 | 3 | ⏳
TOTALES POR PERSONA
Chilcon | 280 min (~4h 40m)
Chinchay | 195 min (~3h 15m)
Puluche | 135 min (~2h 15m)
Bardales | 115 min (~1h 55m)
Hidrogo | 175 min (~2h 55m)
TODOS | 100 min (~1h 40m)

## ⏱ Cronograma
FairBet Lab — Cronograma de Hoy 27 Mayo → Entrega 28 Mayo 5PM
Bloque | Cuándo | Objetivo | Restricción
BLOQUE 1 | Hoy ~2h | Diseño antes de codear | Todos en paralelo, sin dependencias
BLOQUE 2 | Hoy ~2h | Implementación core | wallet primero, betting después de models wallet
BLOQUE 3 | Hoy ~1h + mañana temprano | Integración y docs | Merge PR ordenado, tests, compliance
ENTREGA | 28 Mayo ≤ 5PM | Video + push final | Repo limpio, tests pasando, video subido
CHECKLIST DE ENTREGA
✓ | Ítem | Responsable
□ | docker compose up levanta sin errores | Bardales
□ | pytest pasa al 100% (0 failures) | Todos
□ | cobertura ≥80% en wallet y betting | Bardales
□ | 10 ADRs en docs/adr/ | Hidrogo coordina
□ | docs/sketches/ con Sketch A, B y C | Hidrogo
□ | docs/compliance.md escrito | Hidrogo
□ | docs/anti-ai-disclosure.md por cada integrante | Cada uno
□ | bitácora semanal de cada integrante | Cada uno
□ | seed funciona: usuarios + eventos + wallets | Bardales
□ | video demo 7-10 min grabado y subido | Todos
□ | footer con texto educativo en todas las pantallas | Chinchay/Bardales
□ | último commit en main antes de las 4:30PM | Chilcon

## 🔗 Dependencias
Mapa de Dependencias Críticas — Orden de Merge a main
Orden | Qué se mergea | Quién | Por qué es el orden correcto
1 | feature/wallet → main | Chilcon | betting depende de las funciones de wallet (reserve_for_bet, settle_win, settle_loss)
2 | feature/betting → main | Chinchay | audit necesita los signals de Bet y LedgerEntry, que ya estarán en main
3 | feature/audit → main | Puluche | después de wallet y betting en main, los signals quedan conectados
4 | feature/seed → main | Bardales | el seed necesita todos los modelos ya migrados en main
5 | feature/docs → main | Hidrogo | docs no tiene dependencias de código, puede ir en paralelo pero se mergea al final
⚠️ REGLA: Chinchay NO debe importar nada de apps.wallet hasta que W-01 esté mergeado a main